**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Верхнеобливское сельское поселение»**

**Администрация Верхнеобливского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«24» марта 2023 года № 25 х. Верхнеобливский

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2022 год |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2019 года № 105 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» по результатам за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Верхнеобливского

сельского поселения Е.В.Месенжинова

Приложение к постановлению

Администрации Верхнеобливского

сельского поселения

от 24.03.2023г. №25

Отчет

о реализации муниципальной программы  
Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2022 год

***Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год***

Программа утверждена постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2019 года № 105.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого бизнеса на территории Верхнеобливского сельского поселения.

В результате реализации муниципальной программы намечены и реализованы мероприятия поинформационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.1. «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей»:

- изготовлены информационные буклеты.

В рамках реализации программы в 2022 году можно отметить следующее:

по программе «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» не предусмотрено контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 156 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составил 1,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей в расчете на 1 тыс. человек населения Верхнеобливского сельского поселения – плановое значение – 25,8 единиц, фактическое значение – 25,8 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,0 (1/1)*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (1/1*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (1/1*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1,0 тыс. рублей / 1,0 тыс. рублей = 1

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1= 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения

Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» от 26.12.2019г. № 105 и внесения изменений от 28.12.2021г №132.

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022г. № 146 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022г. № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение информированности, правовой грамотности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей | Изготовлены информационные буклеты |  |
| 2 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливскогосельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей в расчете на 1 тыс. человек населения | единица | - | 25,8 | 25,8 | - |

Приложение4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результатепроведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей» | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2023<2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льныевло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-нымучреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |