РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2023                         № 50/1                                         х.Верхнеобливский

Об утверждении сводного доклада  о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения    за 2022 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 26.09.2018 № 80/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения» Администрация Верхнеобливского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить сводный доклад  о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения    за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Верхнеобливского сельского

поселения                                                                        Е.В.Месенжинова

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 18.04. 2023 года №50/1

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об  оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района

в 2022 году

(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам поселения)

Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Верхнеобливского сельского поселения по итогам  2022 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения,  утверждённого постановлением  администрации Верхнеобливского сельского поселения от 26.09.2018 №80/1 (далее- Порядок),  на основе сведений, представленных в сектор экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения (далее- сектор экономики и финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

В соответствии с постановлением Администрации поселения от 10.07.2020 №41 О несении изменений в распоряжение Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 03.10.2018 №41/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения » в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании входит 9 муниципальных программ.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями  ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета 6234,7 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 6222,4тыс.руб. или 99,8% от запланированного объема.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами местного бюджета.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2022 год, тыс.руб. | Исполнение за 2022 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 7,5 | 7,5 | 100 | 0,12 |
| 2 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 76,3 | 76,3 | 100 | 1,22 |
| 3 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения "Развитие культуры" | 4393,6 | 4393,4 | 99,9 | 70,6 |
| 4 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения " Благоустройство территории" | 1697,9 | 1685,8 | 99,3 | 27,1 |
| 5 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения "Развития физической культуры и спорта" | 52,6 | 52,6 | 100 | 0,84 |
| 6 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,02 |
| 8 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности » | 4,8 | 4,8 | 100 | 0,08 |
| 9 | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Реализация молодежной политики в Верхнеобливском сельском поселении» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,02 |
|  | Всего по программам: | 6234,7 | 6222,4 | 99,8 | 100 |

1.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил плановые назначение 7,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 7,5 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 7,5 тыс. рублей.

Муниципальной программой в 2022 году  предусмотрено 2 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 2.«Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022г. № 142 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022г. № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

2.Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах"

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил плановые назначение 76,3 тыс. рублей, кассовое исполнение 76,3 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 76,3 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам ЧС»– плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций  и происшествий на водных объектах» – плановое значение – 4 единиц, фактическое значение – 4 единиц.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением администрации Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022г. № 140 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

3.Муниципальная  программа

"Развитие культуры "

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 4393,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4393,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет -98,7 тыс.руб,

-областной бюджет -1578,0 тыс.руб,

- местный бюджет – 2716,9 тыс. рублей.

Муниципальной программой   предусмотрено 4 показателя,  по  1 из которых фактические показатели превышены  плановым, по 3 показателю фактические значения соответствует  плановому.

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» - плановое значение – 130 ед., фактическое значение- 142 ед;

Показатель 2 «Количество участников мероприятий» - плановое значение- 10000 ед, фактическое значение- 10000 ед.;

Показатель   3   «Количество посещений»  —  плановое  значение – 118 человек,  фактическое значение- 118 человек.

Показатель 4  «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»       плановое  значение – 209 ед ,  фактическое значение- 209ед.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в  полном объеме .

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры » является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022 №134 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

4.Муниципальная программа "Благоустройство территории"

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил плановые назначение 1697,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 1685,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1697,9 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Реализация программы в 2022 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «Сохранение общей площади зеленых насаждений», по сравнению с отчетным годом » соответствует фактическому показателю программы и составляет 5 процентов;

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения», по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 30,4 процентов;

Показатель 3. «сохранение  уровня обеспечения вывоза мусора мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 100 процентов;

Показатель 4 «сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 100 процентов;

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» является 99,3% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах

5.  Муниципальная  программа

«Управление  муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основное мероприятие 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Основное мероприятие 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 1 основных мероприятий и 1 контрольного события.

В целях совершенствования бюджетного процесса в 2022 году приняты Решения Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения:

от 30.11.2022 №63 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 31.08.2007 № 63 «О бюджетном процессе в Верхнеобливском сельского поселения»;

7.  Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта »

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил план 52,6 тыс. рублей, факт 52,6 тыс.рублей  в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 52,6 тыс. рублей.

Муниципальной программой  предусмотрено 2 показателя,  по  2 из которых фактические показатели соответствуют плановым.

Плановое значение показателя программы «Развитие физической культуры»:

Показатель 1. «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» фактически равное 0,20 процентов.

Показатель 1.2 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом фактически равно 100%.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры»» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

7.  Муниципальная  программа

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения»

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного бюджета -  0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей в расчете на 1 тыс. человек населения Верхнеобливского сельского поселения – плановое значение – 25,8 единиц, фактическое значение – 25,8 единиц.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнеобливского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022г. № 146 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского  сельского поселения от 26.12.2022г. № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах.

8.  Муниципальная  программа

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности »

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 4,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4,8 тыс. рублей;

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения равны плановым.

Показатель 1.1. Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)– плановое значение – 1,0 процент, фактическое значение – 1,0 процент.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022 № 148 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022г. № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

9.  Муниципальная  программа

«Реализация молодежной

политики в Верхнеобливском сельском поселении»

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. Доля молодежи учавствующей в  мероприятиях гражданско-патриотической напрвленности, от общего числа молодежи Верхнеобливского сельского поселения

– плановое значение – 20,0% ,фактическое значение – 20,0%.

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Верхнеобливском сельском поселении» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022г. № 144 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского  сельского поселения от 26.12.2022г. № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения

По результатам рассмотрения годовых отчетов по муниципальным программам  определено, что целесообразными к продолжению реализации являются все муниципальные программы.     В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации  Верхнеобливского сельского поселения.

Ответственным исполнителям  муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

4. Повысить качество исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.