- Приложение № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения

Е.В.Месенжинова_____________________

09 октября 2020 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев  2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхнеобливского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Программа 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 64,7 | 64,7 | 34,7 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: приобретение и перезарядка огнетушителей, закупка пожарно-технического оборудования и инвентаря, обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды, мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения и т.д. | Инспектор по ГО и ЧС Гулянская И.Н. | Оснащение первичных средств и проверка их готовности, улучшение работы источников для забора воды, обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 58,2 | 58,2 | 30,0 |  |
| 1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | Инспектор по ГО и ЧС Гулянская И.Н. | Обеспечение мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,5 | 6,5 | 4,7 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X |  | X |
|  | Увеличение проводимых профилактических мероприятий |  | Увеличение проводимых профилактических мероприятий на территории поселения |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник сектора экономики и финансов                          И.В.Ломова