РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 4 марта 2024 года № 35 х. Верхнеобливский

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского  сельского поселения» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018г. № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Верхнеобливского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнеобливского сельского поселения Е.В.Месенжинова

Приложение № 1

к постановлению

от 4.03.2024г. №35

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2023 ГОД.**

Отчет о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2023 год составлен старшим инспектором Администрации Верхнеобливского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018г. № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения».

***Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный 2023 год***

Программа утверждена постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 29.12.2020г. № 98.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов.

Снижение потерь энергоресурсов.

В результате реализации муниципальной программы намечены и реализованы мероприятия по энергосбережению.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения» выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.1. «Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения»:

Приобретены светильники LED SL3 Smartbuy 120w/6000 r/ip65 (для уличного освещения).

В рамках реализации программы в 2023 году можно отметить следующее:

По программе ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» не предусмотрено контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022г. № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах, составил 5,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной***

***программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения равны плановым.

Показатель 1.1. Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)– плановое значение – 1,0 процент, фактическое значение – 1,0 процент.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,0 (1/1)*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (1/1*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (1/1*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5,0 тыс. рублей / 5,0 тыс. рублей = 1

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

5,0/5,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 29.12.2020 № 98 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2023 № 181 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2023г. № 105 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2023 г. | 2023 | 2023 | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Приобретены светильники для уличного освещения |  |
| 2 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.  Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | единица | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаВерхнеобливского сельского поселения « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.  Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаВерхнеобливского сельского поселения « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнеобливского сельского поселения» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.  Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в отчетном году тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года. <2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |