РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021г.                                                                                                    № 19

х.Верхнеобливский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения

«Развитие физической культуры »  за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018  года  № 138  «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры » согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Верхнеобливского  сельского поселения                                        Е.В.Месенжинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 20.02.2021 г.  № 19

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ »  ЗА 2020 ГОД.

Отчет о реализации муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры » за 2020 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения  в соответствии постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения».

Раздел 1. Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный 2020 год

В целях создания условий и вовлечение широких слоев населения поселка систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, проведение спортивно- массовых мероприятий; в рамках реализация муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры ».

- В течение 2020 года принято 1 постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 26.12.2019г. №112 О внесении изменений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018г. № 138«Об утверждении муниципальной программы  Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году  средства  местного бюджета   предусматривались.

Задача вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом,  приобщение их к здоровому образу жизни,  повышение интереса жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом решалась за счет формирования у населения и подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Верхнеобливского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы  «Развитие физической культуры» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Среди спортсменов школьных команд было проведены спортивное-массовые мероприятия: по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне.

Спортсмены Верхнеобливского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу, футболу и легкой атлетике.

В результате проведения вышеперечисленных мероприятий число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Верхнеобливском сельском поселении остались на прежнем уровне.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил план 52,6 тыс. рублей, факт 52,6 тыс.рублей  в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 52,6 тыс. рублей.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы представлена в таблице № 2 к  приложению постановления.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой  предусмотрено 2 показателя,  по  2 из которых фактические показатели соответствуют плановым.

Плановое значение показателя программы «Развитие физической культуры»:

Показатель 1. «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» фактически равное 0,20 процентов.

Показатель 1.2 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом фактически равно 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры » за 2020 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих  их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2020 году приведена в таблице № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения « Развитие физической культуры » за 2020 год.

В 2020 году из 1 основного мероприятия муниципальной программы

в полном объеме исполнено 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в 2020 году приведена в таблице  № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры  » за 2020 год.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2020 году приведена в таблице  № 6 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры  » за 2020 год.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году приведена в таблице  № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры  » за 2020 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

52,6 тыс. рублей/ 52,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 =1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Верхнеобливского  сельского поселения от 27.12.2018 № 138 « Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2020 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры»» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 29.12.2020 № 89 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2020 № 156 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм , а также контрольных событий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры»

за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Развитие физической культуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | инспектор по ФК и спорту Тупеко С.М | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | устойчивое Развитие физической культуры в поселении; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения; достижение участниками спортивных мероприятий высоких результатов на поселенческих, районных и областных спортивных соревнованиях. | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения | х |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры » за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры » | всего <3> | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  |  | местный бюджет | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |

- <

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2020 год

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Верхнеобливского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  |  | процент |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | -. |  |  |
| 2. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №4

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Развитие физической культуры» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

- Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в отчетном 2020 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2021 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
|  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица №6

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2020 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях,  финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |