РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИСНКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2022г.                             №128                      х. Верхнеобливский

- О внесении изменений в постановление Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 26.09.2018 № 80/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение 1  План реализации муниципальной программы  Верхнеобливского сельского поселения   «Благоустройство территории» на 2022 год  изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения Месенжинова Е.В.

Приложение к постановлению

Администрации Верхнеобливского

сельского поселения

от 27.12.2022г. № 128

- План реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2022 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие Содержание сетей наружного уличного освещения | Инспектор ЖКХ Ем В.С | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | весь период | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие Озеленение территории | Инспектор ЖКХ Ем В.С | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | II-IV кварталы | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 496,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Организация и содержание мест захоронения | Инспектор ЖКХ Ем В.С | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | II-IV кварталы | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие Прочие мероприятие по благоустройству территории | Инспектор ЖКХ Ем В.С | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | весь период | 906,9 | 0,0 | 0,0 | 906,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие Мероприятие по расходы на финансовое обеспечение мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Инспектор ЖКХ Ем В.С | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | весь период | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства |  | 1697,9 | 0,0 | 0,0 | 1697,9 | 0,0 |