РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2023                                                                                  № 27

х.Верхнеобливский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы     Верхнеобливского сельского поселения   «Развитие культуры »

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения  «Развитие культуры», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Верхнеобливского сельского поселения:                            Е.В.Месенжинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Верхнеобливского сельского поселения

от 24.03.2023 №27

ОТЧЕТ

О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ » ЗА 2022 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Верхнеобливского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018 № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Верхнеобливского сельского поселения».

Реализация программы была направлена на стабильное развитие сферы культуры поселения, сохранение культурных и нравственных ценностей,  создание условий, в которых  формируется культурный и духовный потенциал личности.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2022 год

В целях сохранения условий для  сохранение культурного и исторического наследия Верхнеобливского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Верхнеобливского сельского поселения

в рамках реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018 № 136 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнеобливский СДК»;

обеспечена деятельность МБУК «Верхнеобливский СДК» в части проведения культурно-массовых мероприятий;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели –улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

-создание условий для реализации  муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы   «Развитие культуры» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено в полном объеме.

За счет федерального, областного и местного бюджета Администрацией Верхнеобливского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному учреждению культуры.

В программе 1 « Развитие культуры» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки одно событие.

Контрольное событие программы выполнено:

Администрацией Верхнеобливского сельского поселения принято постановление  «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнеобливского сельского поселения » на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в рамках муниципального задания.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 4393,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет -98,7 тыс.руб,

-областной бюджет -1557,7 тыс.руб,

- местный бюджет – 2737,2 тыс. рублей.

фактические расходы на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 4393,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет -98,7 тыс.руб,

-областной бюджет -1557,5 тыс.руб,

- местный бюджет – 2737,2 тыс. рублей.

В течение 2022 года приняты  постановления Администрации Верхнеобливского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 27.12.2018г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры »: от 09.02.2022 №10, 30.05.2022  №55, 05.07.2022 №17/3, 05.09.2022 №49, 28.09.2022 №53/3, 27.12.2022 №129.  С учетом уточнений в 2022 году  средства местного бюджета в объеме 2458,3 тыс. рублей  предоставлялись муниципальному бюджетному  учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Соглашение о предоставлении из бюджета Верхнеобливского сельского поселения муниципальному бюджетному  учреждению Верхнеобливского сельского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации на  противопожарные мероприятия в сумме 36,8 тыс.руб, приобретение сценических костюмов в сумме 40,0 тыс.руб.

Расходы на разработку проектно сметной документации и проведение экспертизы на Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК", расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) в сумме 35,0 тыс.руб.

Расходы на проведение контроля за выполнением работ в части реализации проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) в сумме 25,0 тыс.руб,

Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» в сумме 120,1 тыс.руб.

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) в сумме 1678,4 тыс.руб.

составил 4393,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4393,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 года № 69 О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 28.12.2021г. № 21 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

-федеральный бюджет -98,7 тыс.руб,

-областной бюджет -1578,0 тыс.руб,

- местный бюджет – 2716,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой   предусмотрено 4 показателя,  по  1 из которых фактические показатели превышены  плановым, по 3 показателю фактические значения соответствует  плановому.

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» - плановое значение – 130 ед., фактическое значение- 142 ед;

Показатель 2 «Количество участников мероприятий» - плановое значение- 10000 ед, фактическое значение- 10000 ед.;

Показатель   3   «Количество посещений»  —  плановое  значение – 118 человек,  фактическое значение- 118 человек.

Показатель 4  «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»       плановое  значение – 209 ед ,  фактическое значение- 209ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблица № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1 ;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0(4/4).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения « Развитие  культуры » за 2022 год.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в 2022 году приведена в таблице  № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие  культуры  » за 2022 год.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 6 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие  культуры  » за 2022 год.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры » за 2022 год.           3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4393,6 тыс. рублей / 4393,6 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Верхнеобливского  сельского поселения от 27.12.2018 № 136 « Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в  полном объеме .

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры » является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2022 №134 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2022 № 68 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Таблица №1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм ,  а также контрольных событий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры » за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение организации досуга населения и проведения культурно- массовых мероприятий | МБУК «Верхнеобливский СДК» | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий | Проведено 142 мероприятия, количество участников культурно-массовых мероприятий составило 10000 человек. Мероприятия проведены в полном объеме | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 Расходы на разработку проектно сметной документации и проведение экспертизы на Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК", расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработка проектно сметной документации и проведение экспертизы на Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК | проведена разработка проектно сметной документации и проведена экспертизы на Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Расходы на противопожарные мероприятия учреждений культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | МБУК «Верхнеобливский СДК» | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | на проведение противопожарные мероприятия | получены заключения о пожарных мероприятиях |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Расходы на проведение контроля за выполнением работ в части реализации проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | на проведение контроля за выполнением работ в части реализации проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство танцплощадки МБУК | проведен контроль за выполнением работ в части реализации проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство танцплощадки МБУК |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Расходы на приобретение сценических костюмов учреждений культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | МБУК «Верхнеобливский СДК» | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | приобретение сценических костюмов | приобретены сценические костюмы |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43 | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | на проведение реализации инициативных проектов Благоустройство танцплощадки МБУК | Благоустройство танцплощадки МБУК «Верхнеобливский СДК» произведен в полном объеме |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | Администрация Верхнеобливского сельского поселения | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения нанесено 209 ед |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1 |  | Х | Х | 31.12.2022 | Х | х | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Верхнеобливского сельского поселения

«Развитие культуры »     за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего <3> | 4393,6 | 4393,6 | 4393,4 |
|  |  | местный бюджет | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | 1656,4 | 1656,4 | 1656,2 |
|  |  | - областного бюджета | 1557,7 | 1557,7 | 1557,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | «Обеспечение организации досуга населения и проведения культурно- массовых мероприятий» | всего <3> | 2458,3 | 2458,3 | 2458,3 |
|  |  | местный бюджет | 2458,3 | 2458,3 | 2458,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Расходы на разработку проектно сметной документации и проведение экспертизы на Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК", расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) | всего <3> | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. | Расходы на противопожарные мероприятия учреждений культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | всего <3> | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
|  |  | местный бюджет | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. | Основное мероприятие 4 Расходы на проведение контроля за выполнением работ в части реализации проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) | всего <3> | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. | Расходы на приобретение сценических костюмов учреждений культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | всего <3> | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6. | Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего <3> | 120,1 | 120,1 | 120,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 119,0 | 119,0 | 118,9 |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | 20,3 | 20,3 | 20,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7. | Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) в рамках в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего <3> | 1678,4 | 1678,4 | 1678,3 |
|  |  | местный бюджет | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | 1537,4 | 1537,4 | 1537,3 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей за 2022 год

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий | ед. | 8100 | 10000 | 10000 | отклонение не превышает предельно допустимое значение |
| 2 | Количество проведенных мероприятиях | ед. | 123 | 130 | 142 | отклонение не превышает предельно допустимое значение |
| 3. | количество посещений | чел | 118 | 118 | 118 | отклонение не превышает предельно допустимое значение |
| 4 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед | - | 209 | 209 | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №4

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , 
программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации досуга населения и проведения культурно- массовых мероприятий | 2458,3 | 2458,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2 Расходы на разработку проектно сметной документации и проведение экспертизы на Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК", расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) | 35 | 35 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3 Расходы на противопожарные мероприятия учреждений культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4 Расходы на проведение контроля за выполнением работ в части реализации проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) | 25 | 25 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5 Расходы на приобретение сценических костюмов учреждений культуры «Верхнеобливский сельский Дом культуры» в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 6 Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | 120,1 | 120,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 7 Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство танцплощадки МБУК "Верхнеобливский СДК" расположенной по адресу Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнеобливский, ул. Советская 43) в рамках в рамках муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 1678,4 | 1678,3 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнеобливского сельского поселения в отчетном 2022 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Верхнеобливский СДК» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица № 6

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях,  финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |