РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 марта 2020г. № 15 х. Верхнеобливский

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год |

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018г. № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Верхнеобливскогого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Верхнеобливского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 ВрИО главы Администрации

 Верхнеобливского сельского поселения И.А.Калашникова

Приложение 1

к постановлению администрации

Верхнеобливского сельского поселения

от 03.03.2020г. № 15

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕОБЛИВСКОГО** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ЗА 2019 ГОД.**

 Отчет о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год составлен в соответствии с постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 04.10.2018г. № 91/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеобливского сельского поселения».

 Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

***Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год***

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018г. № 130 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

- по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Верхнеобливского сельского поселения.

 В целях повышения уровня пожарной безопасности населения
и территории Верхнеобливского сельского поселения силами ИП глава КФХ «Ляушневич Г.А.», ИП глава КФХ «Ужва К.А.» была произведена опашка населённых пунктов. Произведено страхование добровольных пожарных. В апреле совместно с ПЧ 106 были проверены все пожарные гидранты, на территории поселения их 3 штуки, все они находятся в исправном состоянии, пирсы для забора воды пожарными автомобилями в х. Поляков и х. Гринев обозначены указателями. Главой администрации Верхнеобливского сельского поселения проведены комплексные и Командно-штабные учения по теме: «Отработка действий в случае возникновения ландшафтных пожаров». На учение привлекались: персонал Администрации Верхнеобливского сельского поселения, руководители КФХ, работники МБУК Верхнеобливский СДК, добровольные пожарные Верхнеобливского сельского поселения.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Верхнеобливского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Верхнеобливского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. В связи с отсутствием оборудованных мест для купания население было оповещено о запрете купания, на водоемах устанавливались таблички с надписями о запрете купания, проводилось патрулирование ДНД.

В течение 2019 года принято 2 постановления Администрации Верхнеобливского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 27.12.2018г. № 130 «Об утверждении мунициальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: от 31.07.2019г. № 62, от 27.12.2019г. № 99.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,***

 ***а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

 *Основное мероприятие 1.1* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». Содержание автомобиля МЛПК УАЗ-390945 «Фермер»; в 2019 году произведено страхование членов ДПД; проверены на исправность 4 пожарных гидранта, расположенных на территории поселения.

 *Основное мероприятие 1.2* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». Уплата налогов и сборов.

 *Основное мероприятие 1.3* «Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах». В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде.

*Основное мероприятие 1.4* «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста».

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

 Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств***

***на реализацию муниципальной программы***

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 32,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 32,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018 года № 93 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 32,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 32,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 32,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило  32,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –32,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

***за 2019 год***

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам ЧС» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 2 человека.

Показатель 2. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 2;

целевого показателя 2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,5.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2019 году приведена в таблице № 8 к отчету о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2019 году приведена в таблице № 9 к отчету о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

32,0 тыс. рублей/ 32,0 тыс. рублей = 1.

Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2019 году приведена в таблице № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в отчетном 2019 году приведена в таблицах № 6 и № 7 к отчету о реализации муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высокий.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2019 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2018г. № 130 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2019 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением администрации Верхнеобливского сельского поселения от 27.12.2019г. № 99 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

 Решением Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 26.12.2019г. № 116 «О бюджете Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Таблица 1

Сведения

об использовании средств бюджета Верхнеобливского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия  | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего  | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | всего  | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  | Старший инспектор Гулянская И.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах, страхование жизни членов ДНД | Содержание автомобиля МЛПК УАЗ-390945 «Фермер», произведено страхование ДПД | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Старший инспектор Гулянская И.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уплата налогов и сборов  | Оплачены налоги и сборы | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  | Старший инспектор Гулянская И.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествиям на воде | Проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | Старший инспектор Гулянская И.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Передача иныехмежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | Переданы иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы  | Глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения А.В. Марченко | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Х | Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, члены ДНД застрахованы, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. Оформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период.Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан. Автомобиль МЛПК УАЗ-390945 «Фермер» содержится в порядке. | - |

Таблица 3

Сведения

 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  |
| 1. | Количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам ЧС.  | человек | 1 | 1 | 2 |  |
| 2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 |  |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Верхнеобливское сельское поселение» в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1.«Количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам ЧС» | 1 | 1 | 2 | Мероприятия по данному показателю проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 2. | Показатель 2.«Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | 4 | 4 | 4 | - |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Верхнеобливского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» , в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х  | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  |   Х  |   Х  | 0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |   Х  |   Х  |  0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |   Х  |   Х  |  0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» |   Х  |   Х  |  0,0 |  0,0 |

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнеобливского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011г. № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица 8

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 9

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |